## 자기주식이익소각 실무
▶ 자기주식이익소각 컨설팅 추진 세부 일정
회사명 / 대표자명 |  |  | ㈜좋은회사 / 홍길동 대표
자문계약 체결일 |  |  | 2024-09-21
※ 이사회 없을때
단계 |  |  | 내용 | 고객 미팅 | 담당 | 시작일 | 작업일수 | 완료일 | 진행률
1 | 배우자 주식 증여시 (필요 시) | 1 | 주권발행 - 인쇄소 발행 요청 및 수령 |  | 전담파트너 | 2024-09-23 | 3 | 2024-09-25 | 완료
|  | 2 | 홈택스 인지세 신고 |  | 전담파트너 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23
|  | 3 | 주식가치평가 |  | 세무사 | 2024-09-01 | 1 | 2024-09-01
|  | 4 | 주식증여계약서 작성, 주권전달, 증여세 신고 | 필요 | 전담파트너 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23
2 | 법무서식 작성 | 5 | 고객필요서류 안내 |  | 전담파트너 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23
|  | 6 | 법무서식 작성(정관변경, 자사주 취득 및 변경등기 서류 작성) |  | 전담파트너/법무사 | 2024-09-17 | 7 | 2024-09-23
|  | 7 | 법무서식 고객 안내 및 도장 날인, 고객필요서류 수령 | 필요 | 전담파트너 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23
3 | 자사주취득 | 8 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  | 전담파트너 | 생략
|  | 9 | 주주총회 개최 - 자기주식취득 결의, 세부사항 결의, 정관변경의 건(주식소각규정) |  |  | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23
|  | 10 | 자기주식 취득현황 주주통지 |  |  | 2024-09-23 | 15 | 2024-10-08
|  | 11 | 자기주식 취득신청기간 |  |  | 2024-10-08 | 21 | 2024-10-29
|  | 12 | 자기주식 취득신청일 |  |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29
|  | 13 | 양도계약 체결(자기주식취득) |  |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30
|  | 14 | 자기주식 취득대금 지급 |  |  | 2024-10-30 | 30 | 2024-11-29
4 | 이익소각결의 | 15 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  | 전담파트너/법무사 | 생략
|  | 16 | 주주총회결의 - 자기주식 소각 결의 |  |  | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01
5 | 변경등기 | 17 | 자기주식 소각 변경등기(소각으로 인한 발행주식수 변경) |  | 법무사 | 2024-11-01 | 14 | 2024-11-15
6 | 세금신고 | 18 | 자기주식 소각에 따른 배당소득 종합소득세 신고 |  | 세무사/전담파트너 | 내년 5월
Formulas:
완료일 = [시작일]+[작업일수]-1
완료일 = [시작일]+[작업일수]
시작일 = [완료일, row above]
시작일 = [시작일, row above]+1

## 자기주식이익소각 실무 (이사회O)
▶ 자기주식이익소각 컨설팅 추진 세부 일정
회사명 / 대표자명 |  |  | ㈜좋은회사 / 홍길동 대표
자문계약 체결일
※ 이사회 있을때
단계 |  |  | 내용 | 고객 미팅 | 담당 | 시작일 | 작업일수 | 완료일 | 진행률
1 | 배우자 주식 증여시 (필요 시) | 1 | 주권발행 - 인쇄소 발행 요청 및 수령 |  | 전담파트너 | 2023-08-01 | 3 | 2023-08-03 | 완료
|  | 2 | 홈택스 인지세 신고 |  | 전담파트너 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05
|  | 3 | 주식가치평가 |  | 전담파트너 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05
|  | 4 | 주식증여계약서 작성, 주권전달, 증여세 신고 | 필요 | 전담파트너 | 2023-08-10 | 1 | 2023-08-10
2 | 법무서식 작성 | 5 | 고객필요서류 안내 |  | 전담파트너 | 2023-09-01 | 1 | 2023-09-01
|  | 6 | 법무서식 작성(정관변경, 자사주 취득 및 변경등기 서류 작성) |  | 씨오팀/법무사 | 2023-09-02 | 7 | 2023-09-08
|  | 7 | 법무서식 고객 안내 및 도장 날인, 고객필요서류 수령 | 필요 | 전담파트너 | 2023-09-10 | 1 | 2023-09-10
3 | 자기주식취득 | 8 | 이사회 소집통지(가능할 경우 이사회 전원 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 9 | 이사회 개최 - 주총소집의 건 |  |  | 2023-09-14 | 1 | 2023-09-14
|  | 10 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  |  | 생략
|  | 11 | 주주총회 개최 - 자기주식취득 결의, 정관변경의 건(주식소각규정) |  |  | 2023-09-14 | 1 | 2023-09-14
|  | 12 | 이사회 소집통지(가능할 경우 전원 동의로 생략) |  |  | 생략
|  | 13 | 이사회 개최 - 자기주식취득 세부사항 결의 |  |  | 2023-09-15 | 1 | 2023-09-15
|  | 14 | 자기주식 취득현황 주주통지 |  |  | 2023-09-14 | 14 | 2023-09-28
|  | 15 | 자기주식 취득신청기간 |  |  | 2023-09-28 | 20 | 2023-10-18
|  | 16 | 자기주식 취득신청일 |  |  | 2023-10-18 | 1 | 2023-10-18
|  | 17 | 양도계약 체결(자기주식취득) |  |  | 2023-10-19 | 1 | 2023-10-19
|  | 18 | 자기주식 취득대금 지급 |  |  | 2023-10-19 | 30 | 2023-11-18
4 | 이익소각결의 | 19 | 이사회 소집통지(가능할 경우 전원 이사회 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 20 | 이사회 결의 - 자기주식 소각 결의 |  |  | 2023-10-24 | 1 | 2023-10-24
5 | 변경등기 | 21 | 자기주식 소각 변경등기(소각으로 인한 발행주식수 변경) |  | 법무사 | 2023-10-24 | 14 | 2023-11-07
6 | 세금신고 | 22 | 자기주식 소각에 따른 배당소득 종합소득세 신고 |  | 전담파트너 | 내년 5월
Formulas:
완료일 = [시작일]+[작업일수]-1
완료일 = [시작일]+[작업일수]
시작일 = [완료일, row above]
시작일 = [시작일, row above]+1

## 신이익소각 실무
▶ 자기주식이익소각 컨설팅 추진 세부 일정
회사명 / 대표자명 |  |  | ㈜좋은회사 / 홍길동 대표
자문계약 체결일
※ 이사회 없을 때
단계 |  |  | 내용 | 고객 미팅 | 담당 | 시작일 | 작업일수 | 완료일 | 진행률
1 | 배우자 주식 증여시 (필요 시) | 1 | 주권발행 - 인쇄소 발행 요청 및 수령 |  | 전담파트너 | 2023-08-01 | 3 | 2023-08-03 | 완료
|  | 2 | 홈택스 인지세 신고 |  | 전담파트너 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05
|  | 3 | 주식가치평가 |  | 전담파트너 | 2023-08-05 | 1 | 2023-08-05
|  | 4 | 주식증여계약서 작성, 주권전달, 증여세 신고 | 필요 | 전담파트너 | 2023-08-10 | 1 | 2023-08-10
1 | 법무서식 작성 | 1 | 고객필요서류 안내 |  | 전담파트너 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13
|  | 2 | 법무서식 작성(정관변경, 자사주 취득 및 변경등기 서류 작성) |  | 씨오팀/법무사 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17
|  | 3 | 법무서식 고객 안내 및 도장 날인, 고객필요서류 수령 | 필요 | 전담파트너/씨오팀 | 2024-05-17 | 1 | 2024-05-17
3 | 자기주식취득 | 8 | 이사회 소집통지(가능할 경우 이사회 전원 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 9 | 이사회 개최 - 주총소집의 건 |  |  | 2023-09-14 | 1 | 2023-09-14
|  | 4 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  |  | 생략
|  | 5 | 주주총회 개최 - 자기주식취득 결의, 세부사항 결의, 정관변경의 건(주식소각규정) |  |  | 2024-05-16 | 1
|  | 6 | 이사회 소집통지(가능할 경우 전원 동의로 생략)
|  | 7 | 이사회 개최 - 자기주식취득 세부사항 결의(이사회 없을 경우 주주총회로 결의) |  |  |  | 1
|  | 6 | 자기주식 취득현황 주주통지 |  |  | 2024-05-16 | 14 | 2024-05-30
|  | 7 | 자기주식 취득신청기간 |  |  | 2024-05-30 | 20 | 2024-06-19
|  | 8 | 자기주식 취득신청일 |  |  | 2024-06-19 | 1
|  | 9 | 양도계약 체결(자기주식취득) |  |  | 2024-06-20 | 1
|  | 10 | 자기주식 취득대금 지급 |  |  | 2024-06-20 | 30 | 2024-07-20
4 | 이익소각결의 | 11 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 12 | 주주총회결의 - 자기주식 소각 결의(이사회 있을 경우 이사회 결의) |  |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21
5 | 변경등기 | 13 | 자기주식 소각 변경등기(소각으로 인한 발행주식수 변경) |  | 법무사 | 2024-06-21 | 14 | 2024-07-05
Formulas:
완료일 = [시작일]+[작업일수]-1
완료일 = [시작일]+[작업일수]
시작일 = [완료일, row above]
시작일 = [시작일, row above]+1

## 신이익소각 실무 (이사회O)
▶ 자기주식이익소각 컨설팅 추진 세부 일정
회사명 / 대표자명 |  |  | ㈜좋은회사 / 홍길동 대표
자문계약 체결일
※ 이사회 있을때
단계 |  |  | 내용 | 고객 미팅 | 담당 | 시작일 | 작업일수 | 완료일 | 진행률
1 | 법무서식 작성 | 1 | 고객필요서류 안내 |  | 전담파트너 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13
|  | 2 | 법무서식 작성(정관변경, 자사주 취득 및 변경등기 서류 작성) |  | 씨오팀/법무사 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17
|  | 3 | 법무서식 고객 안내 및 도장 날인, 고객필요서류 수령 | 필요 | 전담파트너/씨오팀 | 2024-05-17 | 1 | 2024-05-17
3 | 자기주식취득 | 8 | 이사회 소집통지(가능할 경우 이사회 전원 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 9 | 이사회 개최 - 주총소집의 건 |  |  | 2023-09-14 | 1 | 2023-09-14
|  | 4 | 주주총회 소집통지(가능할 경우 주주 전원 동의로 생략) |  |  | 생략
|  | 5 | 주주총회 개최 - 자기주식취득 결의, 세부사항 결의, 정관변경의 건(주식소각규정) |  |  | 2024-05-16 | 1
|  | 6 | 이사회 소집통지(가능할 경우 전원 동의로 생략)
|  | 7 | 이사회 개최 - 자기주식취득 세부사항 결의(이사회 없을 경우 주주총회로 결의) |  |  |  | 1
|  | 6 | 자기주식 취득현황 주주통지 |  |  | 2024-05-16 | 14 | 2024-05-30
|  | 7 | 자기주식 취득신청기간 |  |  | 2024-05-30 | 20 | 2024-06-19
|  | 8 | 자기주식 취득신청일 |  |  | 2024-06-19 | 1
|  | 9 | 양도계약 체결(자기주식취득) |  |  | 2024-06-20 | 1
|  | 10 | 자기주식 취득대금 지급 |  |  | 2024-06-20 | 30 | 2024-07-20
4 | 이익소각결의 | 11 | 이사회 소집통지(가능할 경우 전원 이사회 동의로 생략) |  | 씨오팀/법무사 | 생략
|  | 12 | 이사회 결의 - 자기주식 소각 결의(이사회 없을 경우 주주총회로 결의) |  |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21
5 | 변경등기 | 13 | 자기주식 소각 변경등기(소각으로 인한 발행주식수 변경) |  | 법무사 | 2024-06-21 | 14 | 2024-07-05
Formulas:
완료일 = [시작일]+[작업일수]-1
완료일 = [시작일]+[작업일수]
시작일 = [완료일, row above]
시작일 = [시작일, row above]+1